**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №1 им. М. Ярагского п. Белиджи»
(МБОУ «СОШ №1 п. Белиджи»)**

**ПРИКАЗ** № 142 от 29.12.2021 г.

**Обутвержденииплана введения ФГОС-2021 вМБОУ«СОШ №1 п. Белиджи»**

На основании статьи 28Федеральногозаконаот 29.12.2012 № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»с целью организации применения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных приказами Мин просвещения от 31.05.2021 № 286 и№ 287, (далее–ФГОС-2021) вМБОУ«СОШ №1 п. Белиджи»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтвердитьпланвведенияФГОС-2021 вМБОУ«СОШ №1 п. Белиджи»согласноприложениюкнастоящемуприказу.

2. СекретарюНасруллаевой Х.И.. всрокдо 18.01.2022ознакомитьснастоящимприказомподподписьработниковМБОУ«СОШ №1 п. Белиджи», разместить настоящий приказ на информационном стенде и сайте МБОУ«СОШ №1 п. Белиджи»вразделе«ФГОС-2021».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по ИКТ Омарову М.О..

|  |
| --- |
| Директор И.А. Залова |

С приказом ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПриложениекприказуМБОУШкола№ 3от 04.10.2021№ 936 |

**ПланвведенияФГОС–2021 вМБОУ«СОШ №1 п. Белиджи»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** | **Исполнитель** | **Результат** |
| **Оценкакадровыхиматериальныхресурсов** |
| Провестиинвентаризациюматериально-техническойбазышколыдлявведенияобученияпоФГОС–2021 | декабрь 2021 года | Инвентаризационнаякомиссия | Материалыинвентаризации (справки, описиит. п.) |
| Привестиматериально-техническиересурсывсоответствиестребованиямиФГОС–2021 | 2021–2026 годы | Директор | Отчет |
| Проанализироватьколичествопедагоговиихучебнуюнагрузку | Декабрь 2021 –март 2022 года | ЗаместительдиректорапоУВР | Отчет |
| Направитьучителей 1–9-хклассовнаповышениеквалификации | Февраль–март 2022 года | Директор | Приказ, документыоповышенииквалификации |
| Провестипедагогическиесоветы, посвященныевопросамподготовкиквведениюиреализации | Мартиавгуст 2022, август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочая группа, педагоги | Протокол |
| ОбеспечитьконсультационнуюпомощьпедагогамповопросампримененияФГОС–2021 приобученииобучающихся | Весьпериодреализацииплана | Рабочаягруппа | Рекомендации, методическиематериалыит. п. |
| ЗаключитьдоговорыосетевойформереализацииООПНООиООПООО | 2022–2027 годы | Директор | Договоры |
| **Работасродителямиисборзаявлений, согласий** |
| Провестиклассноеродительскоесобраниев 1–4-хклассах. Предложитьродителям (законнымпредставителям) датьписьменноесогласиенаобучениедетейпоФГОСНОО– 2021 | До 22.02.2022 | Классныеруководители 1–4-хклассов | Протокол, письменныесогласия |
| Провестиклассноеродительскоесобраниев 5–9-хклассах. Предложитьродителям (законнымпредставителям) датьписьменноесогласиенаобучениедетейпоФГОСООО– 2021 | До 22.02.2022 | Классныеруководители 5–9-хклассов | Протокол, письменные согласия |
| ЗапроситьотсовершеннолетнихобучающихсяписьменныесогласиянаобучениепоФГОСООО– 2021 | До 22.02.2022 | Классныеруководители 5–9-хклассов | Письменные согласия |
| Проанализироватьполученныесогласияродителей. ОпределитьвозможностьвведенияобученияпоФГОС–2021 дляобучающихся, зачисленныхдо 16.07.2021 | До 26.02.2022 | Рабочаягруппа | Аналитическаясправка |
| **РазработкапроектовООПНООиООПООО, изменениедействующихООП** |
| РазработатьООПНООвсоответствиисФГОСНОО–2021 ипримернойобразовательнойпрограммой | До 01.04.2022 | Рабочаягруппа | ПроектООПНОО |
| ВнестиизменениявдействующиеООПНООиОООвчасти, распространяющейсянаобучениеучащихся, зачисленныхдо 16.07.2021 ипереведенныхнаобучениевсоответствиистребованиямиФГОС–2021 (приналичиисогласий) | До 20.08.2022 | Рабочаягруппа | ИзмененныеООПНООиООПООО |
| ВнестиизменениявООПНООвсоответствиистребованиямидействующегозаконодательстванаоснованиианалитическойсправкиорезультатахреализациипрограммы | Август 2023, 2024, 2025, 2026 годов | Рабочаягруппа | ПриказовнесенииизмененийвООПНОО |
| РазработатьООПОООвсоответствиисФГОСООО– 2021 ипримернойобразовательнойпрограммой | До 01.06.2022 | Рабочаягруппа | ООПООО |
| ВнестиизменениявООПОООвсоответствиистребованиямидействующегозаконодательстванаоснованиианалитическойсправкиорезультатахреализациипрограммы | Август 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годов | Рабочаягруппа | ПриказовнесенииизмененийвООПООО |
| <...> |  |  |  |
| **Работаслокальныминормативнымиактамиидругимиорганизационнымидокументами** |
| АктуализироватьпрограммуразвитияМБОУ «СОШ №1 п. Белиджи»всоответствиистребованиямиФГОС–2021 | декабрь 2021-февраль 2022года | Директор | Обновленнаяпрограммаразвития |
| АнализдействующихлокальныхнормативныхактовшколынапредметсоответствиятребованиямФГОС–2021 | Март 2022 | Рабочаягруппа | Справка |
| Внесениеизмененийвдействующиелокальныенормативныеактышколы, разработкахновых–всоответствиистребованиямиФГОС–2021 | Апрель–август 2022 | Рабочаягруппа | Измененныеилиновыелокальныенормативныеакты |
| **Работассайтомшколы** |
| РазместитьФГОС–2021 вподразделе«Образовательныестандартыитребования»раздела«Сведенияобобразовательнойорганизации» | До 01.05.2022 | Ответственныйзашкольныйсайт-Омарова М. О. | Информациянасайте |
| РазместитьООПНООиООПООО, разработанныепоФГОС–2021 вподразделе«Образование»раздела«Сведенияобобразовательнойорганизации» | Втеч. 10 днейсмоментаутверждения, нонепозже 01.05.2022 | Ответственныйзашкольныйсайт | Информациянасайте |
|  |  |  |  |